## CFD WIP
Date | Backlog | Development | Validation | Deployment | Done
2022-04-01 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
2022-04-02 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
2022-04-03 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1
2022-04-06 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2
2022-04-07 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5
2022-04-08 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5
2022-04-09 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6
2022-04-10 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7
2022-04-13 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8
2022-04-14 | 5 | 3 | 3 | 2 | 9
2022-04-15 | 5 | 2 | 2 | 4 | 11
2022-04-16 | 4 | 5 | 2 | 2 | 11
2022-04-17 | 4 | 2 | 3 | 2 | 13
2022-04-20 | 5 | 2 | 2 | 2 | 17
2022-04-21 | 5 | 3 | 3 | 2 | 18
2022-04-22 | 5 | 3 | 4 | 3 | 19
2022-04-23 | 6 | 4 | 3 | 3 | 22
2022-04-24 | 6 | 4 | 2 | 4 | 23
2022-04-27 | 7 | 3 | 3 | 5 | 25
2022-04-28 | 9 | 4 | 5 | 4 | 28
2022-04-29 | 10 | 4 | 6 | 5 | 28
2022-04-30 | 11 | 5 | 5 | 6 | 30

## Copy of CFD WIP BULGING REVIEW
Date | Backlog | Development | Validation | Deployment | Done
2022-04-01 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
2022-04-02 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0
2022-04-03 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1
2022-04-06 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2
2022-04-07 | 4 | 8 | 4 | 2 | 5
2022-04-08 | 6 | 8 | 4 | 2 | 5
2022-04-09 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6
2022-04-10 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7
2022-04-13 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8
2022-04-14 | 5 | 10 | 6 | 7 | 9
2022-04-15 | 5 | 14 | 4 | 7 | 11
2022-04-16 | 4 | 20 | 6 | 7 | 11
2022-04-17 | 4 | 20 | 6 | 7 | 13
2022-04-20 | 5 | 24 | 6 | 7 | 17
2022-04-21 | 5 | 25 | 7 | 6 | 18
2022-04-22 | 5 | 28 | 8 | 7 | 19
2022-04-23 | 6 | 28 | 8 | 7 | 22
2022-04-24 | 6 | 28 | 8 | 6 | 23
2022-04-27 | 7 | 32 | 8 | 5 | 25
2022-04-28 | 9 | 38 | 8 | 4 | 28
2022-04-29 | 10 | 42 | 8 | 5 | 28
2022-04-30 | 11 | 48 | 8 | 6 | 30

## Copy of Copy of CFD WIP FLAT D
Date | Backlog | Development | Validation | Deployment | Done
2022-04-01 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
2022-04-02 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0
2022-04-03 | 3 | 8 | 4 | 4 | 1
2022-04-06 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2
2022-04-07 | 4 | 8 | 8 | 4 | 5
2022-04-08 | 6 | 8 | 8 | 4 | 5
2022-04-09 | 6 | 8 | 4 | 10 | 6
2022-04-10 | 5 | 8 | 4 | 10 | 7
2022-04-13 | 6 | 8 | 4 | 10 | 8
2022-04-14 | 5 | 10 | 6 | 9 | 9
2022-04-15 | 5 | 14 | 6 | 8 | 11
2022-04-16 | 5 | 14 | 6 | 9 | 11
2022-04-17 | 6 | 12 | 6 | 9 | 13
2022-04-20 | 5 | 14 | 7 | 8 | 14
2022-04-21 | 5 | 14 | 6 | 8 | 22
2022-04-22 | 7 | 14 | 8 | 8 | 22
2022-04-23 | 7 | 12 | 6 | 12 | 22
2022-04-24 | 7 | 14 | 8 | 12 | 22
2022-04-27 | 7 | 14 | 8 | 13 | 22
2022-04-28 | 9 | 12 | 10 | 15 | 22
2022-04-29 | 10 | 16 | 12 | 16 | 22
2022-04-30 | 10 | 16 | 12 | 20 | 22

## Copy of Copy of Copy of CFD WIP
Date | Backlog | Development | Validation | Deployment | Done
2022-04-01 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
2022-04-02 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0
2022-04-03 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2
2022-04-06 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4
2022-04-07 | 4 | 6 | 8 | 4 | 8
2022-04-08 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8
2022-04-09 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8
2022-04-10 | 5 | 10 | 8 | 10 | 8
2022-04-13 | 6 | 8 | 4 | 6 | 22
2022-04-14 | 5 | 10 | 6 | 8 | 22
2022-04-15 | 5 | 14 | 8 | 10 | 22
2022-04-16 | 4 | 10 | 10 | 12 | 22
2022-04-17 | 4 | 12 | 7 | 4 | 38
2022-04-20 | 5 | 14 | 8 | 6 | 38
2022-04-21 | 5 | 14 | 9 | 8 | 38
2022-04-22 | 5 | 10 | 10 | 10 | 38
2022-04-23 | 6 | 12 | 12 | 18 | 38
2022-04-24 | 6 | 14 | 4 | 14 | 60
2022-04-27 | 7 | 12 | 6 | 16 | 60
2022-04-28 | 9 | 12 | 10 | 18 | 60
2022-04-29 | 10 | 16 | 12 | 24 | 60
2022-04-30 | 11 | 20 | 10 | 26 | 60

## CFD WIP STARVING REVIEWS
Date | Backlog | Development | Validation | Deployment | Done
2022-04-01 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
2022-04-02 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0
2022-04-03 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2
2022-04-06 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4
2022-04-07 | 4 | 6 | 8 | 4 | 8
2022-04-08 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8
2022-04-09 | 6 | 8 | 4 | 10 | 8
2022-04-10 | 5 | 8 | 4 | 12 | 8
2022-04-13 | 6 | 0 | 12 | 10 | 12
2022-04-14 | 5 | 0 | 16 | 9 | 14
2022-04-15 | 5 | 0 | 14 | 8 | 16
2022-04-16 | 4 | 0 | 15 | 8 | 18
2022-04-17 | 4 | 0 | 18 | 6 | 20
2022-04-20 | 5 | 0 | 18 | 6 | 22
2022-04-21 | 5 | 10 | 18 | 6 | 25
2022-04-22 | 5 | 10 | 19 | 6 | 32
2022-04-23 | 6 | 12 | 12 | 12 | 38
2022-04-24 | 6 | 0 | 4 | 14 | 60
2022-04-27 | 7 | 0 | 6 | 16 | 65
2022-04-28 | 9 | 0 | 10 | 18 | 67
2022-04-29 | 10 | 0 | 12 | 24 | 72
2022-04-30 | 13 | 16 | 10 | 26 | 76

## cfd "perfect"
Date | Backlog | Development | Validation | Deployment | Done
2022-04-01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2022-04-02 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2022-04-03 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2022-04-06 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2022-04-07 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2022-04-08 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
2022-04-09 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
2022-04-10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
2022-04-13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
2022-04-14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
2022-04-15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
2022-04-16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2022-04-17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2022-04-20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
2022-04-21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
2022-04-22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
2022-04-23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
2022-04-24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
2022-04-27 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
2022-04-28 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
2022-04-29 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
2022-04-30 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11

## Copy of CFD WIP
Date | Arrivals | Backlog | Development | Test | Deployment | Done
2022-04-01 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3
2022-04-02 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4
2022-04-03 | 11 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5
2022-04-06 | 11 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6
2022-04-07 | 11 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7
2022-04-08 | 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9
2022-04-09 | 11 | 6 | 2 | 2 | 5 | 12
2022-04-10 | 11 | 5 | 2 | 2 | 5 | 13
2022-04-13 | 11 | 6 | 2 | 2 | 3 | 14
2022-04-14 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 15
2022-04-15 | 11 | 5 | 2 | 2 | 4 | 16
2022-04-16 | 11 | 4 | 5 | 2 | 2 | 17
2022-04-17 | 11 | 4 | 2 | 3 | 2 | 20
2022-04-20 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 21
2022-04-21 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 22
2022-04-22 | 11 | 5 | 3 | 4 | 3 | 23
2022-04-23 | 11 | 6 | 4 | 3 | 3 | 24
2022-04-24 | 11 | 6 | 4 | 2 | 4 | 27
2022-04-27 | 11 | 7 | 3 | 3 | 5 | 28
2022-04-28 | 11 | 9 | 4 | 5 | 4 | 29
2022-04-29 | 11 | 10 | 4 | 6 | 5 | 30
2022-04-30 | 11 | 11 | 5 | 5 | 6 | 33

## SCATTER
Backlog | 4 | 9 | 10 | 4 | 4
Development | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Validation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Deployment | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Done | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12

## Copy of Copy of CFD WIP
Date | Arrivals | Backlog | Development | Test | Deployment | Done
2022-04-01 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
2022-04-02 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
2022-04-03 | 12 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1
2022-04-06 | 12 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2
2022-04-07 | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5
2022-04-08 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5
2022-04-09 | 15 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6
2022-04-10 | 14 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7
2022-04-13 | 13 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8
2022-04-14 | 13 | 5 | 3 | 3 | 2 | 9
2022-04-15 | 13 | 5 | 2 | 2 | 4 | 11
2022-04-16 | 13 | 4 | 5 | 2 | 2 | 11
2022-04-17 | 11 | 4 | 2 | 3 | 2 | 13
2022-04-20 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 17
2022-04-21 | 13 | 5 | 3 | 3 | 2 | 18
2022-04-22 | 15 | 5 | 3 | 4 | 3 | 19
2022-04-23 | 16 | 6 | 4 | 3 | 3 | 22
2022-04-24 | 16 | 6 | 4 | 2 | 4 | 23
2022-04-27 | 18 | 7 | 3 | 3 | 5 | 25
2022-04-28 | 22 | 9 | 4 | 5 | 4 | 28
2022-04-29 | 25 | 10 | 4 | 6 | 5 | 28
2022-04-30 | 27 | 11 | 5 | 5 | 6 | 30